附件3

项目支出绩效自评报告

项目名称：知识产权促进工作经费

评价年度：2021年

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2022年4月18日

一、基本情况

- （一）项目概况。

1.项目背景

以习近平同志为核心的党中央对知识产权工作高度重视，习近平总书记在党的十九大报告中提出的“倡导创新文化，强化知识产权创造、保护、运用”。强调“加强知识产权保护是完善产权保护制度的最重要内容，也是提高中国经济竞争力最大的激励。”加快建设知识产权强国写入《国家创新驱动发展战略纲要》、国家“十四五”规划纲要和政府工作报告等重要文件。中共中央 、国务院印发了《知识产权强国建设纲要（2021－2035年）》，要求全面提升我国知识产权综合实力，大力激发全社会创新活力，建设中国特色、世界水平的知识产权强国，对于提升国家核心竞争力，扩大高水平对外开放，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，满足人民日益增长的美好生活需要。

- 项目实施依据

本项目实施依据为《国家知识产权局办公室关于规范知识产权管理体系贯标认证工作的通知》（国知办发运字〔2019〕34 号）；《国家知识产权局办公室关于进一步提升企业知识产权管理体系贯标认证质量的通知》（国知办函运字〔2020〕953 号）；《关于印发〈湛江市市场监督管理局（知识产权局）知识产权促进工作资助办法〉的通知》（湛市监规字〔2020〕2 号）；《关于印发〈湛江市市场监督管理局（知识产权局）知识产权质押融资风险补偿基金管理办法〉的通知》（湛部规 2019-41）。

- 项目主要内容

项目主要为完成知识产权质押融资配套经费，进行商标和地理标志资助，知识产权质押融资利息补贴和资助，知识产权专业机构资助，知识产权示范和优势企业资助，国家知识产权示范城市培育（含知识产权宣传），地理标志、高价值专利、驰名商标等知识产权运用（含参展），优势示范企业评审、项目评审验收、专利奖评审，发明专利授权资助，企业“贯标”资助。

- 项目实施情况

完成知识产权质押融资配套经费120万元，进行商标和地理标志资助20万元，第七届广东专利优秀奖资助资金款6万元，国家知识产权示范城市培育（含知识产权宣传）6.1606万元，发明专利授权资助116.5596万元，企业“贯标”资助140万元，知识产权专业机构资助2万元，知识产权质押融资风险基金管理人奖励10万元，评审费1万元。

已经完成审批尚未拨付资金湛江市示范企业奖励54万元及企业贯标30万元。

- 项目预期投入

本项目预算为540万元，后市财政调整预算为435万元。

- 评价年度项目绩效目标设定情况

- 年度项目绩效总体目标：

- 1、积极开展全市专利质押融资工作，年度知识产权质押融资贷款达到5000万元以上；

- 2、积极开展知识产权“贯标”，引导企业建立知识产权工作的规范体系，新增“贯标”企业30家以上；

- 3、主动开展地理标志产品（证明商标）、高价值专利、驰名商标等知识产权对外展示，加强品牌塑造和培育，带动当地经济高质量发展和“乡村振兴”；

- 4、积极开展知识产权示范企业培育，做好“百所千企”对接服务工作，全面提升知识产权服务水平；

- 5、广泛开展知识产权宣传和培训工作，企业和市民知识产权意识明显提高，依托高校、专业机构规范知识产权管理体系，工作人员的业务素质明显提升；

- 6、积极鼓励知识产权的创造、保护和运用，专利授权量稳步提升。

二、绩效自评工作开展情况

- 本次绩效自评项目为“知识产权促进工作经费”项目，湛江市市场监督管理局申报并组织项目实施，主管部门为湛江市市场监督管理局。该项目实施周期为2021年1月1日至2021年12月31日，项目金额共计421.72万元，全部属于政府性基金预算财政拨款。

三、绩效自评结果

根据《湛江市财政局关于开展2022年市级财政资金绩效自评工作的通知（湛财绩[2022] 3号）文件要求，我局高度重视本次评价，组成由局领导，办公室组成的领导评价小组和工作小组，认真总结部门工作完成情况，对照评价指标和评价标准，对年度部门项目支出绩效开展自评，自评得分98.9分，等级为优。

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。

本项目年度预期投入540万元，预算安排为435万元，实际到位资金435万元。全部由我局使用。

- 2.资金执行情况。

- 本项目实际支出金额为426.72万元（其中5万元由于对方账户不符，退回零余额账户，没能形成实际支出）。预算执行率98.09%。

- 3.资金管理情况。

我局制定了《关于印发〈湛江市市场监督管理局（知识产权局）知识产权促进工作资助办法的通知》（湛市监规字〔2020〕2 号）、《关于印发〈湛江市市场监督管理局（知识产权局）知识产权质押融资风险补偿基金管理办法〉的通知》(湛部规 2019-41）等文件，相关工作开展按照出台的文件执行。项目支出按照《湛江市市场监督管理局财务管理制度》（湛市监〔2019〕48号）进行资金管理。经费预算编制、经费审批使用严格按规定执行均符合规定，重大开支遵循集体审议原则，资金支出审批手续完备，符合项目规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况

总体绩效目标完成情况：一是积极开展全市专利质押融资工作，年度知识产权质押融资贷款达到5.09875亿；二是积极开展知识产权“贯标”，引导企业建立知识产权工作的规范体系，新增“贯标”企业40家；三是开展地理标志产品（证明商标）、高价值专利、驰名商标等知识产权对外展示，加强品牌塑造和培育，带动当地经济高质量发展和“乡村振兴”；四是开展知识产权示范企业培育，做好“百所千企”对接服务工作，全面提升知识产权服务水平；五是开展知识产权宣传和培训工作，企业和市民知识产权意识明显提高，依托高校、专业机构规范知识产权管理体系，工作人员的业务素质明显提升；六是积极鼓励知识产权的创造、保护和运用，专利授权量稳步提升。

1.产出指标完成情况。

（1）数量指标：

- 外观设计专利授权量2618件

- 实用新型专利授权量3043件

- 发明专利授权量490件

- 新增“贯标”企业数量40家

- 市级知识产权示范企业数量18家

- 驰名商标、高价值专利、地理标志商标和地理标志产品推广参展品牌数量1个

- 组织驰名商标、高价值专利、地理标志商标和地理标志产品推广参展次数1次

- 知识产权业务培训1次

- 县（市、区）申报创建国家知识产权示范区数量5个

- 万人有效发明专利拥有量2.65件

- 申报创建国家知识产权示范园区数量1个

- （2）时效指标：2021年相关工作已全部完成

- 2.效益指标完成情况。

- （一）高价值专利在本市转化运营，驰名商标创造和运用水平地理标志在全国推广和运用水平创新型进一步提高，中小企业知识产权质押融资贷款数额大于等于5000万元，解决创新型中小企业融资渠道问题。全市知识产权促进工作水平，企业和市民知识产权意识，国家知识产权示范城市培育进一步提高。

- 完成湛江市知识产权质押融资风险补偿基金池建立。2021年通过知识产权质押获得5.09875亿元贷款，完成全年5000万元知识产权质押融资的绩效目标。创新型中小企业融资难、融资贵的问题得到有效缓解。知识产权促进工作中，狠抓专利、商标工作的发展。稳步推进国家知识产权示范城市培育，全面贯彻落实知识产权示范城市培育的各项指标要求，不断增强自主创新能力，大力提高知识产权创造、运用、保护、管理、服务能力，推动知识产权强市建设，服务了全市经济社会发展。

- （二）知识产权意识和水平逐步提升

- 拍摄并在湛江电视台播出知识产权专题片1条，群发手机短信20多万条，在网站、公众号等发布或推文30篇次，组织知识产权宣传活动14次，制作海报和专题展板76块（张），悬挂宣传横幅56条，LED播放标语1830条次，电视台宣传广告播放32条次，制作、发放宣传册等宣传资料6000多份，有效增强了全社会尊重和保护知识产权意识。

（三）服务企业满意度。市直机关“四个全面”绩效考核群众满意度考核98.35分。全年没有收到任何投诉，没有引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）主要经验

（1）强化地理标志商标培育运用。一是大力培育。指导徐闻马友鱼、吴川稳村番薯、坡头乾塘莲藕、麻章富贵竹、东海鹅、湛江金昌鱼等地理标志商标申请注册，带动湛江特色优势农业发展。二是深度融合。推动地理标志商标这个“金钥匙”和标准化工作有效对接，大力推广“企业+地理标志商标+标准化+农户”模式，培训周边农户，示范带动效果好，社会经济效益显著。三是项目带动。充分发挥商标品牌培育指导站的作用，为商标注册、运用和保护提供全方位、深层次、一体化的综合服务，有效优化营商环境，促进经济发展。四是加强推广。指导湛江鸡等地理标志商标的宣传，提高社会公众对地理标志的关注度和认可度，推动地理标志产业发展，推进地理标志运用、地理标志精准扶贫、商标品牌富农等工作，打造湛江地理标志品牌，拓宽脱贫致富之路，促进地方经济高质量发展。我市累计注册地理标志证明商标16件，居全省第一，占全省总量六分之一。

（2）推进知识产权质押融资。一是创新知识产权质押融资模式。结合我市实际，2019年已出台了《湛江市市场监督管理局（知识产权局）知识产权质押融资风险补偿基金管理办法》。引进第三方知识产权服务机构，与省、市财政共同出资设立湛江市知识产权质押融资风险补偿基金。这是全国首家由民营知识产权服务机构参与出资并管理的风险补偿基金，扩大了基金池规模，形成了“政府财政推动+服务机构管理+银行贷款+保险护航+评估辅助”的知识产权质押融资服务新模式。打通了知识产权质押融资过程中的“梗阻”，有力推进了“知产”向“资产”的转化。二是健全知识产权质押融资体系。基金管理人与中都国脉、连城、知融等专业评估机构建立了知识产权资产评估合作体系，与建行、光大、邮储建立了战略合作关系，与平安保险签署了知识产权保险合作协议，形成了一整套健全的知识产权质押融资工作体系。三是举办知识产权金融创新活动。为提高知识产权的“变现”能力，助力中小企业高质量发展，2021年3月和9月，分别举办知识产权金融创新活动，相关省、市政府部门、企业代表和金融机构等近150人参加了会议。宣讲会邀请省、市专家对知识产权质押融资政策进行了解读。2021年，我市完成知识产权质押融资贷款5.09875亿元(其中专利质押贷款额：4.99075亿元，商标质押贷款额：1080万元)。

（3）助推知识产权交易运营。一是推动知识产权交易转化。积极发挥湛江高等院校和科研机构较多的优势，探索开展高等院校和科研机构知识产权运营。我市知识产权代理机构已初步开展与岭师、海大、热带科院的对接和沟通，并得到热带科院的运营服务委托。二是加强企业、高校、科研机构及知识产权服务机构之间的知识产权交流合作，促进高校、科研机构的知识产权转化。我市高校和科研机构知识产权转化方面已经形成了较成熟的机制，主要采取教师项目（课题）成果自主转化、科研主管部门外协对接转化两种形式。

（4）认真抓好知识产权高质量培育工作。一是组织参加“湾高赛”。为深入贯彻习近平总书记关于粤港澳大湾区建设重要论述，持续打造粤港澳大湾区知识产权交易博览品牌，线上举办2021年粤港澳大湾区高价值专利培育布局大赛宣讲会，宣讲会上，横琴国际知识产权交易中心的高管人员对2021年“湾高赛”进行了宣讲和专业授课。按照市委、市政府“主动融入粤港澳大湾区”的要求，市局精心组织，广泛发动，组织企业参加2021年粤港澳大湾区高价值专利培育布局大赛，经优中选优，最后确定推荐1家单位参赛，其中1家单位进入了大赛的100强。二是组织开展“2021 年度知识产权示范企业”申报。为适应新的知识产权工作格局，持续推进湛江市知识产权示范城市培育工作，进一步提升企业知识产权管理及运用能力，发挥企业和知识产权的双向促进作用，为知识产权示范城市建设提供有力支撑，在广东省市场监督管理局（知识产权局）指导下，组织开展“2021年度湛江市知识产权示范企业评定”的组织申报和评审工作，经企业申报，并通过组织专家评审，确定18个单位为2021年度湛江市知识产权示范企业。并择优推荐参评“2021年度广东省知识产权示范企业”，5个单位为2021年度广东省知识产权示范企业。

（5）依法打击不以保护创新为目的的非正常专利申请行为。按照《国家知识产权局关于进一步严格规范专利申请行为的通知》要求，我局第一时间梳理信息，摸清情况，制定任务分工，对全市非正常专利申请信息进行分析研究梳理，将非正常申请整改任务分解落地到各县（市、区），明确整改的进度要求和效果要求。按照国家知识产权局通报要求针对专利质量相关问题完成整改，从讲政治的高度重视专利申请质量提升工作，坚决遏制非正常专利申请、严肃处理每一件非正常申请。

（六）认真抓好知识产权文化建设工作。为庆祝第21个“4.26”世界知识产权日。4月20日至26日，我局紧紧围绕“全面加强知识产权保护推动构建新发展格局”这一主题，在全市范围内开展了一系列内容丰富、形式多样的知识产权宣传周宣传活动，大力倡导创新文化，加强全市知识产权宣传普及，提升全社会知识产权意识。宣传周活动期间，积极开展知识产权宣传进机关、进学校、进企业、进商超活动，拍摄并在湛江电视台播出知识产权专题片1条，群发手机短信20多万条，在网站、公众号等发布或推文30篇次，组织知识产权宣传活动14次，制作海报和专题展板76块（张），悬挂宣传横幅56条，LED播放标语1830条次，电视台宣传广告播放32条次，制作、发放宣传册等宣传资料6000多份，增强了全社会尊重和保护知识产权意识，取得了良好效果。

（二）绩效目标未完成原因

受疫情影响多项展会停办，参展次数和参展品牌无法完成预期指标。

六、改进意见

无

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

加强对《转发省财政厅关于印发<广东省财政预算绩效指标库>和<广东省财政预算指标库管理暂行办法>的通知》学习理解，制定合理的绩效目标。本次绩效评价通过局门户网站公开。